# YIAI物业四目标分阶段落地计划

文档前缀：V1.8

规划范围：从当前已实现系统到四目标可稳定面试演示的全部剩余工作

基准日期：2026-07-23

项目类型：个人 AI 产品经理面试演示

规划结论：下一阶段不再扩张功能面。先把目标一、二做成可重复、可解释、可手点签收的稳定演示；再完成目标三的一个真实优化闭环；最后用同一 Golden Set 完成目标四的成本实测。每个阶段都以“前端可演示 + 后端有 Trace + 可清理回滚”为完成标准。

# 1. 规划原则

•  一次只交付一个完整高价值目标，不碎片化叠加补丁。

•  优先隔离或删除冲突路径，不继续向 app/chat.py 堆 if/else。

•  演示项目只建设支撑四目标的功能，不引入多租户、复杂审计、灾备等生产负担。

•  默认先跑无模型契约，再做少量有目的的真实模型调用。

•  后端自测必须完成；浏览器体验由用户手点。

•  不以静态检查替代端到端证据。

•  所有“成功、命中、节省”声明必须绑定 Trace、Receipt、Evaluation 或实验报告。

•  动态文档随发布修订，不视为永久锁死规范。

# 2. 当前起点

| 目标 | 当前完成度 | 主要剩余 |
| --- | --- | --- |
| 目标一 | 核心后端已实现并有复合 Trace | 前端签收、固定复验、失败态精修 |
| 目标二 | 动态发布架构与异域后端验收已通过 | 平台 UI 全流程、第三方导入易用性、发布验收 |
| 目标三 | Badcase/Evaluation 生命周期骨架已实现 | Golden Set、AI 专家闭环案例、状态整理 |
| 目标四 | Cost Ledger 与策略框架已实现 | DeepSeek usage、价格、预算、基线候选实验 |

# 3. Phase 0：冻结基线与演示数据准备

优先级：P0 预计：0.5～1 人日

3.1 目标

建立后续所有验收的统一基线，避免测试时被历史配置、脏数据或错误文案干扰。

## 3.2 工作项

•  记录 main SHA、当前 Runtime Release、config hash 和容器版本。

•  保留用户环境 .env，不纳入 Git。

•  归类或保持禁用当前 3 个未分类 workorder Tool，确保它们不进入运行时。

•  建立专用测试房号、测试工单前缀和清理规则。

•  建立 8～12 条四目标 Golden Set 草案。

•  为每条用例定义允许写库、预期 Agent/Skill/RAG/Tool、引用、Trace、成本和清理策略。

## 3.3 影响范围

•  文档和固定验收配置。

•  Evaluation cases 数据。

•  可能涉及 Runtime acceptance API。

## 3.4 完成标准

•  一份可复用的验收矩阵。

•  测试数据与真实业务数据可区分。

•  无第三个未知 dirty 文件。

•  当前 Release 可回溯。

## 3.5 风险与回滚

•  风险：历史测试数据影响计数。

•  回滚：仅删除本阶段带唯一前缀的测试数据，不触碰业务卷或用户文件。

# 4. Phase 1：目标一稳定签收

优先级：P0 预计：2～4 人日

## 4.1 发布目标

业主在前端完成复合只读咨询、受控工单、人机协同和反馈；演示者可从同一 Trace 清楚说明每项能力是否真实命中。

## 4.2 Epic A：复合只读咨询

工作项：

•  固定一条维修复合问题，同时触发 Router、维修 Agent、Skill、两份 RAG、多项只读 MCP、Evaluation、Trace 和成本。

•  明确“仅咨询”的硬约束，验证零草稿、零 Proposal、零 Receipt。

•  UI 展示实际 Tool 列表和实际引用文档。

•  修正流式 network error、错误结束帧或超时提示。

•  回答、citations 和点击分片使用同一 EvidenceSet。

影响文件：

•  app/runtime/coordinator.py

•  app/runtime/citation_renderer.py

•  app/runtime/evidence_ledger.py

•  必要时前端聊天渲染代码

•  定向契约测试

验收：

•  SSE 有 route、answer、tool/evidence、done，无 error。

•  Trace 中 Agent、Skill、RAG、5 类只读 Tool、Evaluation、2 个模型阶段。

•  UI 三个引用可点击且一致。

•  工单数据无新增。

回归风险：高。涉及聊天主链、SSE 和引用展示。

## 4.3 Epic B：受控工单

工作项：

•  裸命令追问真实问题描述。

•  确定性草稿显示完整字段。

•  “确认提交”真实写库并返回 Receipt。

•  员工待办显示同一资源。

•  取消不写库。

•  重复确认幂等。

影响文件：

•  app/runtime/action_gateway.py

•  工单服务与 API

•  聊天草稿/确认 UI

•  契约测试

验收：

•  未确认前数据库不变。

•  确认后工单表与员工列表一致。

•  Trace 包含 Proposal、Approval、Receipt。

•  重复确认只产生一次业务资源。

回归风险：高。涉及真实写库；必须使用专用测试数据。

## 4.4 Epic C：人机协同

工作项：

•  用户主动转人工。

•  AI 风险策略转人工。

•  前端清晰区分“建议、排队、已认领、已回复”。

•  员工端认领和回复回到业主会话。

影响文件：

•  handoff policy/service。

•  聊天和员工端 UI。

•  Trace 事件。

验收：

•  两种触发源均有固定用例。

•  不自动创建工单。

•  状态事件完整。

回归风险：中。

## 4.5 Epic D：实时质量与成本证据

工作项：

•  点赞/点踩创建可回链 Badcase。

•  回答详情展示 Trace ID。

•  usage 不完整时显示来源和原因。

•  修复“业务回答 Token 不可得”但无解释的问题。

验收：

•  点踩后 Badcase 详情可回到原消息和 Trace。

•  每个 model_call 都有 stage、model、usage source。

回归风险：中。

## 4.6 Phase 1 退出条件

•  目标一固定用例前端手点全部通过。

•  后端定向 SSE 和数据库断言通过。

•  生成一个新的 PROD-GOAL1-* Acceptance Run。

•  用户签收截图/Trace ID/清理结果。

# 5. Phase 2：目标二动态插件签收

优先级：P0 预计：3～5 人日

## 5.1 发布目标

用户可从平台新增完全非物业领域能力，发布后在下一次会话真实命中；读和写 Tool 都按标准契约运行，无领域 if/else。

## 5.2 Epic A：平台创建体验

工作项：

•  Agent 页面只允许新增 vertical。

•  Skill 支持文本、Git/ZIP、SKILL.md/references；错误提示清晰。

•  MCP 支持 Server 测试、Tool discover 和 contract 编辑。

•  RAG 上传、索引状态和分片预览可见。

•  Agent 绑定页统一展示 Skill、Tool、RAG。

•  解决标签页切换的异步 DOM 竞态。

影响文件：

•  前端平台导航和各管理页面。

•  Agent/Skill/MCP/Knowledge API。

•  输入校验。

验收：

•  连续切换全部平台子菜单无页面加载失败。

•  缺字段时明确提示，不产生半成品 Published 配置。

•  任意 Git 仓库失败能说明克隆、格式或 SKILL.md 问题。

回归风险：中高。前端页面共享同一单页状态。

## 5.3 Epic B：编译发布

工作项：

•  发布前显示 errors/warnings 和影响能力。

•  验证 Router 单例、显式绑定、RAG 范围、Tool 分类。

•  显示 release_id、version、config hash。

•  明确“仅下一次新会话生效”。

•  提供回滚到上一 Published Release 的入口。

影响文件：

•  release_compiler.py

•  runtime release API

•  平台 Runtime 页面

验收：

•  Draft 不进入运行时。

•  旧会话保持旧快照。

•  新会话使用新快照。

•  回滚后再开新会话恢复旧能力。

回归风险：高。错误发布会影响全局演示。

## 5.4 Epic C：异域能力金丝雀

建议固定使用一个可识别但不涉及敏感数据的异域主题，例如“苍蓝轨道观测”：

•  Agent：轨道观测顾问。

•  Skill：观测窗口判断。

•  RAG：虚构但结构化的观测手册。

•  Read Tool：查询观测窗口。

•  Create Tool：登记观测预约。

验收路径：

1.  发布前提问不命中。

2.  发布后新会话命中 Agent、Skill、RAG 和读 Tool。

3.  只读问题零写入。

4.  写问题首轮 Proposal。

5.  确认后创建资源与 Receipt。

6.  重复确认幂等。

7.  Trace 中没有物业领域分支。

影响文件：原则上不应修改运行时代码；只通过平台配置完成。若必须改代码才能识别主题，则目标二失败。

## 5.5 Epic D：验收自动登记

工作项：

•  固定问题执行后自动生成 Runtime Acceptance Run。

•  记录 expected vs actual。

•  关联 release_id、trace_id、配置实体和清理结果。

验收：平台可直接展示该 Release 的“动态扩展已验证”证据。

## 5.6 Phase 2 退出条件

•  用户从前端独立完成一次异域新增与发布。

•  新会话真实命中，旧会话不漂移。

•  读写 Tool 均有正确权限。

•  产生 PROD-GOAL2-OFFDOMAIN-* Acceptance Run。

•  清理或禁用测试能力后发布新的干净 Release。

# 6. Phase 3：目标三优化闭环

优先级：P1 预计：4～6 人日

## 6.1 发布目标

选择一个真实 Badcase，从发现到关闭完成一条可演示生命周期，而不是试图清空全部历史问题。

## 6.2 Epic A：建立 Golden Set

工作项：

•  将目标一、二 8～12 条固定用例写入 Evaluation。

•  断言不仅包括回答文本，还包括路由、Skill、Tool、RAG、引用、写库和成本可用性。

•  标记活动版本。

•  每次候选修复可运行同一用例集。

验收：

•  Evaluation overview 不再为 0。

•  产生 baseline run。

•  每条失败可创建/关联 Badcase。

## 6.3 Epic B：统一捕获与去重

工作项：

•  统一 auto、evaluation、user_feedback、manual 来源。

•  以 trace/rule/fingerprint 去重。

•  迁移少量旧中文状态。

•  改善 426 条 pending 的筛选，不要求逐条人工处理。

验收：

•  同一失败不重复爆量。

•  来源与证据清晰。

•  状态只使用标准枚举。

## 6.4 Epic C：AI 专家根因

工作项：

•  AI 专家读取结构化 Trace、Release、Evidence、Tool 和 Cost。

•  输出根因域、证据、置信度、影响范围、建议修复和建议验证。

•  把事实、推断和建议分栏。

•  分析失败时保留人工路径。

影响文件：

•  Badcase service/schema。

•  AI 分析 prompt 与模型配置。

•  Badcase 详情 UI。

验收：选定案例的分析可逐项回链证据，不虚构调用。

## 6.5 Epic D：解决方案与复测

工作项：

•  生成知识草稿、Skill Prompt 草稿或能力缺口草稿。

•  管理员审核后应用。

•  发布候选 Release。

•  对同一 Golden Set 复测。

•  质量通过后进入 released/observe/closed。

验收：

•  至少一条案例走完整链：

user_feedback → classified → investigating → fixing → verifying → released → closed

•  保留 before/after Trace、Evaluation 差异和 Release。

## 6.6 Phase 3 退出条件

•  一个完整闭环案例可在前端演示。

•  一个负例走 rejected/duplicate/accepted_limitation。

•  Golden Set 有 baseline 和 candidate run。

•  关闭动作有复测证据。

# 7. Phase 4：目标四成本治理

优先级：P1 预计：4～6 人日

## 7.1 发布目标

成本页面能解释每阶段费用，并用同一 Golden Set 证明至少两项优化在质量不下降前提下产生真实 Token/费用改善。

## 7.2 Epic A：DeepSeek usage 完整化

工作项：

•  接收并保存：

•  prompt_tokens

•  prompt_cache_hit_tokens

•  prompt_cache_miss_tokens

•  completion_tokens

•  total_tokens

•  保留 Provider raw usage。

•  归一化到 uncached/cached/output/total。

•  校验字段和。

•  Provider 缺失或矛盾时标记状态与原因。

影响文件：

•  Coordinator 模型指标提取。

•  cost_utils.py

•  cost_ledger.py

•  model_calls schema/API/UI。

•  成本契约测试。

验收：

•  新真实调用至少有一条完整三类 Token。

•  费用公式逐项可复算。

•  total-only 不显示精确费用。

回归风险：中高。涉及历史兼容与费用口径。

## 7.3 Epic B：模型价格治理

工作项：

•  清理或失效重复价格行。

•  增加 effective_from/effective_to 或明确 active version。

•  每次调用固化 price snapshot。

•  成本页面展示币种、每百万 Token 单价和公式。

验收：

•  同一时间每个模型只选中一套有效价格。

•  历史 model_call 不受新价格影响。

## 7.4 Epic C：预算策略

工作项：

•  配置演示用单次、日/月或模型预算。

•  定义提示、模型降级和拒绝行为。

•  预算动作进入 Trace。

•  默认阈值为空时明确“未配置”，不显示绿色安全结论。

验收：构造低阈值演示提示或降级，不影响常规演示。

## 7.5 Epic D：成本优化实验

实验 1：模型分层

•  基线：全部使用高成本模型。

•  候选：Flash 处理 Router/常规回答，Pro 仅用于 Darwin/复杂分析。

•  质量约束：Golden Set 通过率不下降。

实验 2：RAG 参数

•  比较 Top-K 与 rerank 组合。

•  质量约束：引用正确率、关键结论覆盖率不下降。

实验 3：Skill 渐进注入

•  比较全量注入和按触发注入。

•  质量约束：Skill 命中准确率不下降。

实验 4：MCP 按需计划

•  比较全量暴露 Tool 和已绑定/按意图计划。

•  质量约束：正确调用率不下降。

每个实验输出：

•  baseline release/config。

•  candidate release/config。

•  同一 Evaluation set。

•  Provider usage 完整率。

•  Token、成本、通过率和置信说明。

•  是否可以宣称有效。

## 7.6 Phase 4 退出条件

•  DeepSeek 三类 Token 可追溯。

•  价格唯一，预算可演示。

•  至少两项策略有 baseline/candidate 实测。

•  成本页面不再把未知值包装成精确值。

# 8. Phase 5：四目标联合演示包

优先级：P1 预计：1～2 人日

## 8.1 目标

把工程能力整理成 15～20 分钟可重复的面试演示。

## 8.2 演示顺序

1.  复合只读问题：展示目标一多能力命中。

2.  工单与转人工：展示权限和人机协同。

3.  平台新增异域能力：展示目标二。

4.  Badcase before/after：展示目标三。

5.  同一 Golden Set 的成本实验：展示目标四。

## 8.3 交付物

•  固定提问文本。

•  演示专用配置与测试数据。

•  每一步预期 UI 和 Trace。

•  失败时备用 Trace/Acceptance 证据。

•  清理脚本或人工清理说明。

•  四份全量文档与动态 Living Contract。

## 8.4 退出条件

•  连续演示两次结果稳定。

•  每个目标至少一个现场证据和一个备用证据。

•  所有测试数据可清理。

•  文档、代码 SHA、Runtime Release 一致。

# 9. 优先级总表

| 优先级 | 工作 | 依赖 | 预计 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 固定验收矩阵与演示数据 | 当前 Release | 0.5～1 日 |
| P0 | 目标一前端与后端稳定签收 | 固定用例 | 2～4 日 |
| P0 | 目标二平台动态插件签收 | 发布编译 | 3～5 日 |
| P1 | Golden Set 与目标三闭环案例 | 目标一、二用例 | 4～6 日 |
| P1 | DeepSeek usage、价格、预算 | Cost Ledger | 2～3 日 |
| P1 | 成本策略对比实验 | Golden Set、usage | 2～3 日 |
| P1 | 四目标联合演示包 | 全部阶段 | 1～2 日 |

总量估算：约 12.5～21 人日。个人演示项目可按“目标一→目标二→目标三→目标四”顺序逐个完成，不要求并行。

# 10. 每阶段发布检查

## 10.1 改前

•  说明本阶段唯一发布目标。

•  列出高风险影响文件。

•  确认工作区 dirty 文件；未知第三个 dirty 文件则停止。

•  明确回滚到哪个 SHA/Runtime Release。

## 10.2 自测

•  先跑相关无模型契约。

•  再调用后端做定向 SSE/API/数据库断言。

•  需要时才发极少量真实模型调用。

•  不跑 Playwright 和无价值全量测试。

## 10.3 部署

•  精确 stage 本阶段文件。

•  普通 commit/push，不 force push。

•  按实际影响重建 API 或 Web。

•  做核心接口健康检查。

•  记录 main SHA、NAS SHA、Release 和容器。

## 10.4 签收

•  用户按固定指南手点。

•  记录通过/失败、Trace ID、截图和清理。

•  更新 Living Contract 和四份全量文档中的状态。

# 11. 明确不做

•  不为面试演示建设企业 SSO、复杂 RBAC、租户计费、多地域容灾。

•  不把全部历史 Badcase 清零作为上线条件。

•  不追求任意未分类代码在平台直接运行。

•  不允许删除类 Tool 自由执行。

•  不为了“测试很多”运行与四目标无关的浏览器矩阵。

•  不在 NAS dirty 工作区执行 stash、reset、clean。

•  不把凭据写入代码、文档、Git remote 或最终报告。

•  不恢复图片上传、Vision/OCR、多模态报修或 Kimi 视觉模型；未来如需引入必须重新立项。

# 12. 成功定义

四目标最终完成必须同时满足：

•  现场可操作：用户能从前端完成关键路径。

•  后端真实：数据库、MCP 或 RAG 确实参与。

•  证据可追：Trace/Release/Evidence/Receipt 可回链。

•  结果可解释：为什么命中、为什么写或不写、为什么转人工、费用如何计算。

•  优化可比较：同一 Golden Set 下有 before/after。

•  演示可恢复：失败有明确原因和备用证据，测试数据可清理。